## Arkusz1
Nr. | Ryzyko | Prawdopodobieństwo (1-5) | Wpływ na projekt (1-5) | Ocena ryzyka | Sposób ograniczenia ryzyka | Reakcja
1 | Rezygnacja pracowników | 3 | 5 | 15 | Przyjemne warunki pracy, odpowiednie wynagrodzenie, sprecyzowane zadania | Negocjacje, zatrudnienie nowych pracowników, poleprzenie warunków pracy
2 | Odcięcie dostępu do prądu (utrata postępu) | 1 | 4 | 4 | Regularne robienie backupów | Przeczekanie, ciągły zapis postępu w chmurze
3 | Awaria serwerów | 3 | 5 | 15 | Przechowywanie projektu lokalnie na dyskach | Przystosowanie do chwilowo lokalnej pracy
4 | Niefortunna choroba pracowników | 4 | 4 | 16 | Zaplecze czasowe przy planowaniu realizacji projektu | Rozłożenie zadania danego pracownika na inne osoby w zespole
5 | Pojawienie się poważnej konkurencji | 4 | 4 | 16 | Trzymanie najwyższej jakości technik pracy i produktu | Obserwowanie trendów, adaptacja zmian na rynku
6 | Zbyt wymagające oczekiwania względem projektu (żle rozłożony plan projektu) | 3 | 4 | 12 | Odpowiednie rozłożenie obowiązków, stosunek pracy do pracownika | Reorganizacja projektu, odpowiednie dostosowanie wymagań
7 | Atak hakerski | 2 | 5 | 10 | Edukacja pracowników w cyberbezpieczeństwie, odpowiednie zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania | Kontakt z działem cyberbezpieczeństwa, wyłączenie serwerów, reset loginów i haseł
8 | Infekcja sprzętu wirusem | 2 | 5 | 10 | Etyka zachowania pracowników w internecie | Wyłączenie zainfekowanego sprzętu oraz oprogramowania
9 | Rezygnacja klienta | 2 | 5 | 10 | Negocjacje,zaangażowanie ,komunikacja i wywiązywanie się z planu projektu | Znalezienie nowego klienta, alternatywne wykorzystanie już powstałego projektu na zarobek
10 | Nieprzyjemne warunki w pracy/biurze (konflikty w zespole) | 3 | 4 | 12 | Regularne zapytania o środowisko pracy, rozmowa z pracownikiem | Szybkie oraz opowiednie rozwiązanie powstałego problemu